**ชื่อโครงการ** ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม

**ลักษณะโครงการ** ☑โครงการต่อเนื่อง ο โครงการใหม่

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

**สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษา**

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

**นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.**

นโยบายข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

นโยบายข้อ 7 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

**สนองมาตรฐานการศึกษา(ปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน)**

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

**กลุ่มงานรับผิดชอบ** ☑ งานวิชาการ  ο งานบริหารบุคคล

ο งานบริหารงบประมาณ ο งานบริหารทั่วไป

**ผู้รับผิดชอบ**     นายอักษรินทร์  ขจรฤทธิ์อนันต์

**ระยะเวลาดำเนินโครงการ** พฤษภาคม 2568 ถึง  มีนาคม 2569

**1.  หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แนวการจัดการศึกษา หมวด4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มาตรา24 ความว่าการจัดการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และใน  มาตรา 66 กล่าวว่าผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในโรงเรียนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของตัวผู้เรียนเพี่อต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตให้มากยิ่งขึ้นไป จึงจำเป็นในการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม จึงจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้นวัตกรรมเพี่อต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

2.4 เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการ

**3.  เป้าหมาย**

**3.1 เชิงปริมาณ**

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

**3.2  เชิงคุณภาพ**

1.  ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโอกาสแรกที่ทำได้

2.  ผู้เรียน มีความสามารถใช้นวัตกรรมเพี่อต่อยอดเพี่อต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

**4.  วิธีการดำเนินงาน**

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
|
| 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ  2. จัดทำโครงการ  3. ขออนุมัติโครงการ | พ.ค. 2568  พ.ค. 2568  มิ.ย. 2568 | นายอักษรินทร์  ขจรฤทธิ์อนันต์  คณะทำงาน |
| 4. ดำเนินงานตามโครงการ  4.1 ประชุมชี้แจงโครงการ เสนอและหาแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนดำเนินงาน  1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง  2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกับนักเรียน  3) การให้บริการคอมพิวเตอร์และICT  4) ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  5) จัดหาโทรทัศน์จำนวน 2เครื่อง | ตลอดปีการศึกษา  มิ.ย. 2568  มิ.ย.2568  มิ.ย.2568-ก.พ.2569 | นายอักษรินทร์  ขจรฤทธิ์อนันต์  คณะทำงาน |
| 5. สรุปผล/ ประเมินผล  6. รายงานผลการจัดกิจกรรม  7. ประเมินโครงการ | มี.ค.2569  มี.ค.2569  มี.ค.2569 | นายอักษรินทร์  ขจรฤทธิ์อนันต์ |

**5.  งบประมาณที่ใช้ 140,373  บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่มาของงบประมาณ** | **งบจัดสรร**  **ภาคเรียน** | | **ลักษณะการใช้จ่าย** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | **งบดำเนินการ** | | | **งบลงทุน** | |
| **1** | **2** | **ค่าจ้าง** | **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **ครุภัณฑ์** | **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** |
| 1. ค่าจัดการเรียนการสอน  2. ค่าหนังสือ  3. ค่าเครื่องแบบ  4. ค่าอุปกรณ์  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 140,373 |  |  |  |  | 140,373 |  |  |
| **รวม** | 140,373 |  |  |  |  | 140,373 |  |  |

**6. ผู้เข้าร่วมโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้เข้าร่วม** | ครู/บุคลากร | นักเรียน | ผู้ปกครอง | กรรมการฯ | อื่นๆ |
| **จำนวน** | 60 | 1,231 | **-** | **-** | **-** |

**7.  การวัดและประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ / สภาพความสำเร็จ** | **วิธีการวัด** | **เครื่องมือที่ใช้วัด** |
| 1.  ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโอกาสแรกที่ทำได้  2.  ผู้เรียน มีความ  สามารถใช้นวัตกรรมเพี่อต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต | 1. ทดสอบ  สังเกต  ทดสอบ | 1.  แบบทดสอบ  1.  แบบสังเกต  2. แบบทดสอบ |

**8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียน มีความรู้และทักษะที่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีความสามารถใช้นวัตกรรมเพี่อต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

|  |
| --- |
| ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ |
| (นายอักษรินทร์  ขจรฤทธิ์อนันต์) |
| ครู |
| **9. การอนุมัติโครงการ** |
| **9.1  ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ** |
|  |
| ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ |
| (นางจุฑามาศ  บั้งทอง) |
| หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ |
| ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ |
| (นางสาวสุภาวิณี บุญศรี) |
| ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| **9.2  ผู้อนุมัติโครงการ** |
| **🗹   อนุมัติ**  **◻   ไม่อนุมัติ** |
| ลงชื่อ                           ผู้อนุมัติโครงการ |
| (นายวีรสิทธิ์    วงศ์วรรณ) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม |